## Sheet1
１．前提
・まずはFXに絞って、議論する
・仕事をしながら手運用は難しいため、MT4の自動売買での売上を目指す
(個人的には安定的に年間で1000万以上を稼ぎたい )
・お互いに利害関係を持たずにフラットな立場で運用を続ける
・売買の選択肢は自分にあり、勝ち負けの責任も自分にある
２．本日実施したいこと
キックオフ：
■各自の経験・ノウハウ
■進め方のすり合せ
■標準化のすり合せ
■売買ロジック概要の候補決め
■次回以降の売買ロジック概要候補の挙げ方
■資料置き場(できればDevnet以外で履歴残せるところ)
■次回にむけた役割分担
→優先１のバックテスト[印出さん]
→スラックで情報共有 [印出さん]
→GitHubで資料共有 [印出さん]
→各口座の開設(楽天、Oanda、FXTF、＋α) [山田、有川さん、古市さん]
→レンジ判定の分析 [有川さん、(山田)]
→管理資料の更新[山田]
■次回日程と場所
→木曜19:00～21:00＠九段下
第2回(4/13)：
■前回の振返り
■持ち帰りタスク状況の確認
■候補ロジックの詳細確認
→もう少し精査したら、実際に試す
■レンジ分析の詳細確認
→複数の分足の組合せを検討する
例えば1時間足で0.1以下の際に、1分足は0.8から0.4の間でエントリーする
→pValueだと平行な動きしかとれないため、補正が必要
→時間帯を前提に追加して分析する
■追加売買ロジックの確認
→株との相関性をまとめた資料をいただく [印出]
第3回(4/20)：
□前回の振返り
□持ち帰りタスク状況の確認
□優先度の高いロジックの詳細確認
□追加ロジックの確認
□次回の場所の決定
３．トレードにむけた進め方
100_売買ロジック概要を持ち寄り
売買ロジックの候補を仮決定
200_ロジック詳細に落しこみ
300_MT4の本開発
400_バックテストで有用性を検証
トレードを開始
500_結果を見ながら、改善および捨ての判断
繰返しで
勝率とPipsを高める
月1回程度 (①ロジック選定)
週1回
(②詳細選定)
週1回 (③運用後見直し)
※色つきはフォーマットの標準化を行う
←選択するロジックや掛け金は各自で判断する
デモ口座でフォワードテスト(最低1週間)
300'_MT4の仮開発・仮バックテスト
売買ロジックの候補を決定

## 4月13日メモ
・自動売買の評価サイトを立ち上げて、アフィリエイトで稼ぐのも面白い
→例えばこのサイト経由で買った場合には、最適なパラメータを教えてあげるなど
→何人かでお金を出して、評価すれば運営しやすい
・GITへのファイル登録 [山田]
・カラオケボックスの場所探し [山田]

## 4月7日メモ
・デモ口座だと約定するが、本番だと約定しないこともある
・ズールトレードで、海外からお金をもらうやり方もある
・損きりは範囲を持たせて書いて、バックテストで決める
・同じロジックでも口座によって相性があるため、
複数人で試すのがよい
・ざっくりでバックテストして、取捨選択するのもあり