## 管理・タスク一覧
FX課題タスク管理表
NO | ｽﾃｰﾀｽ | 優先度 | 課題・タスク内容 | 担当者 | 結果 | 期限 | 起票者 | 発生日 | 完了日
1 | 対応中 | S | 優先１の実装(バックテストができない場合にはいきなりデモ口座でのフォワードテスト) | 印出 | 4/13 ・ブローカー間で違いがあれば、アラートを上げるところまでは作った ・どのブローカーでやるのかが問題 ・バックテストはできるが1分足でしかデータ取得はできない ・僅かなPipをとるので、掛け金を大幅に増やす ・本番で実施しないと意味がないため、もう少し精査できたら 1000通貨でテストをしてみるか 4/20 ・サンプルソースがあったので、それが使えそう http://fxantenna.com/post-1450/ | 2017-04-13 | 山田 | 2017-04-07
2 | 完了 | A | スラックの情報共有設定 | 印出 | 4/13 今設定済み | 2017-04-13 | 山田 | 2017-04-07 | 2017-04-13
3 | 完了 | A | GitHubで資料共有設定 | 印出 | 4/13 今設定済み | 2017-04-13 | 山田 | 2017-04-07 | 2017-04-13
4 | 対応中 | A | 各口座の開設(楽天、Oanda、FXTF、＋α) | 山田 有川 古市 | 4/12 楽天、Oanda、FXTF、ゲインキャピタル・ジャパン （山田） | 2017-04-20 | 山田 | 2017-04-07
5 | 対応中 | A | レンジ判定の分析 | 有川 (山田) | 4/12 お手製タブローで分析中のため、引続き継続 4/27 ・1分足のP-Valueをファイルに出力済み →GITHUBにアップする ・今後1H足も検討する | 2017-04-30 | 山田 | 2017-04-07
6 | 完了 | A | 各種 管理資料の更新 | 山田 | 4/12 各種更新済み (山田) | 2017-04-13 | 山田 | 2017-04-07
7 |  | B | 株価とFXの関連性を整理する →まずは過去にまとめた資料をいただく | 印出 | 4/20 ・ブローカーのサンプルソースを使って、通貨間は検証できる | 2017-04-27 | 印出 | 2017-04-13
8 | 完了 | A | GitHubへの資料登録 | 山田 | 4/19 登録済み | 2017-04-20 | 山田 | 2017-04-13 | 2017-04-19
9 | 完了 | A | 次回の場所の予約 | 山田 | 4/19 カラオケは1人あたり500円以上/30分なので高くつく。 貸し会議室でいくつか候補あり | 2017-04-20 | 山田 | 2017-04-13 | 2017-04-27
10
11
12
13
ここより上に挿入してください |  |  | * | * | * | * | * | * | *
*
https://fx-works.jp/songiri_gekisema/
https://fx-works.jp/neugoki_1s/
https://fx-works.jp/sinnya1-5/
https://fx-works.jp/do-n/
https://fx-works.jp/1_2.5s/
https://fx-works.jp/line_trade1/